ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Дергачі

від 28 березня 2014 року							№ 112

Про здійснення в районі заходів з підготовки

та   проведення   позачергових   виборів

Президента України 25 травня 2014 року

З метою організації виконання вимог Закону України «Про вибори Президента України», сприяння органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень на період виборчої кампанії, враховуючи постанову Верховної Ради України від 22.02.2014 № 757-VII «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України», керуючись статтями  35, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.	Затвердити План основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів  Президента України у Дергачівському районі 25 травня 2014 року (додаток 1).

2.	Утворити районну робочу групу з питань сприяння органам місцевого самоврядування у здійсненні ними своїх повноважень на період підготовки і проведення позачергових виборів Президента України та затвердити її персональний склад (додаток 2).

3.	Першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату районної державної адміністрації взяти під особистий контроль забезпечення належної організації та проведення позачергових виборів Президента України відповідно до закріплення першого заступника, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації за сільськими, селищними та міською радами, затвердженого розпорядженням голови районної державної  адміністрації  від 08 січня 2014 року № 1 «Про розподіл обов’язків між головою районної державної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови та керівником апарату».

4.	Рекомендувати сільським, селищним, міському головам:

4.1.	Забезпечити виконання вимог до приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування, встановлених постановою Центральної виборчої комісії України від  04 березня 2014 року № 31.

4.2.	Вирішити питання щодо забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями згідно з вимогами, встановленими Законом України «Про вибори Президента України» та відповідними рішеннями Центральної виборчої комісії.

4.3.	Надавати технічну допомогу в облаштуванні приміщень дільничних виборчих комісій згідно з нормами забезпечення виборчих комісій обладнанням, інвентарем, транспортними засобами і засобами зв’язку, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 04 березня 2014 року № 31.

5.	Заступнику голови районної державної адміністрації, голові районної робочої групи з питань сприяння органам місцевого самоврядування у здійсненні ними своїх повноважень на період підготовки та проведення позачергових виборів Президента України Малиніній Т.В. про виконання цього розпорядження інформувати голову районної державної адміністрації щоп’ятниці до дня проведення виборів.

6.	Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної

державної адміністрації 						А.І. РУДЕНКО

Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від «28»  березня  2014  року

№  112

ПЛАН ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

з підготовки та проведення позачергових виборів Президента України в Дергачівському районі

25 травня 2014 року

| № з/п | Організаційні заходи | Термін виконання | Відповідальні за виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Провести нараду з керівниками суб’єктів подання відомостей до відділу Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації | березень 2014 року | Пурей В.Г. - начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |  |
|  | Здійснити обстеження приміщень, які виділені для розташування виборчих дільниць та виборчих комісій відповідно до нормативних вимог | до 07 квітня 2014 року | Сільські, селищні, міський голови |  |
|  | Проводити прийом громадян з питань включення або внесення змін до персональних даних | постійно | Пурей В.Г. - начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |  |
|  | Надавати інформацію на запити виборців | постійно | Пурей В.Г. - начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |  |
|  | Вжити заходів щодо створення належних умов для здійснення виборчими комісіями їх повноважень: - надання необхідних приміщень відповідно до нормативних вимог та їх облаштування; - надання транспортних засобів, засобів зв’язку та телефонних апаратів, обладнання, інвентарю, оргтехніки згідно зі встановленими нормами; - забезпечення засобами пожежної безпеки. | у встановлені законом терміни | Сільські, селищні, міський голови Андрєєв М.О. – начальник цеху телекомунікаційних послуг № 10 Харківської філії ПАТ «Укртелеком» Сільські, селищні, міський голови Соляник Р.Ю. - начальник Дергачівського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Харківській області |  |
|  | Вжити заходів для створення належних умов для роботи відділу Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації стосовно підготовки списків виборців та їх друкування (забезпечення необхідною кількістю паперу, заправка картриджів,тощо) | протягом виборчої кампанії | Остропілець Т.Д.- керівник апарату райдержадміністрації Цоменко Т.А. – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації |  |
|  | Опрацьовувати доручення Служби розпорядника Державного реєстру виборців | постійно | Пурей В.Г. – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |  |
|  | Проводити щомісячне уточнення персональних даних виборців на підставі отриманих відомостей | протягом місяця | Пурей В.Г. – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |  |
|  | Забезпечити підготовку приміщень для роботи окружної виборчої комісії відповідно до нормативних вимог | до 10 квітня 2014 року | Малиніна Т.В. – заступник голови райдержадміністрації |  |
|  | Опрацьовувати заяви виборців щодо неправильності у попередньому списку виборців та заяви про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси | до 19 травня 2014 року | Пурей В.Г. – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |  |
|  | Забезпечити подання до відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації відомостей про виборців для складання попереднього списку виборців | згідно з календарним планом Центральної виборчої комісії | Керівники відповідних закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців» |  |
|  | Провести інвентаризацію виборчих скриньок та кабін для голосування | до 01 квітня 2014 року | Портна Н.А. – начальник фінансово-господарського відділу апарату райдержадміністрації, головний бухгалтер Цоменко Т.А. – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації |  |
|  | Вжити заходів із забезпечення належного громадського порядку та безпеки протягом виборчого процесу Забезпечити охорону виборчих дільниць і приміщень, де розташовані виборчі комісії, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації під час підготовки і проведення виборів | протягом виборчої кампанії 2014 року | Шкредова О.М. – завідувач сектору з питань оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та роботи з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації Демченко В.В. – начальник Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області |  |
|  | Сприяти оприлюдненню в друкованих засобах масової інформації рішення про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж, орієнтованої кількості виборців, місцезнаходження відповідних виборчих комісій | згідно з календарним планом Центральної виборчої комісії | Сільські, селищні, міський голови |  |
|  | Забезпечити роздрукування попереднього списку виборців | до 06 травня 2014 року | Пурей В.Г. – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |  |
|  | Забезпечити передачу попереднього списку виборців окружній виборчій комісії | до 08 травня 2014 року | Пурей В.Г. – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |  |
|  | Забезпечити роздрукування іменних повідомлень виборцям | до 08 травня 2014 року | Пурей В.Г. – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |  |
|  | Забезпечити роздрукування уточненого списку виборців | до 21 травня 2014 року | Пурей В.Г. – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |  |
|  | Вжити заходів щодо недопущення розміщення матеріалів передвиборної агітації, політичної реклами, у тому числі повідомлень про перебіг виборчого процесу на об’єктах культурної спадщини | протягом передвибор-чої агітації | Пилявська К.М. - начальник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації, головний архітектор Гузенко В.С. - начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації Сільські, селищні, міський голови |  |
|  | У межах визначених повноважень забезпечити проведення інформаційних заходів з питань застосування виборчого законодавства України та підвищення політичної культури громадян, ознайомлення громадян із порядком голосування на виборах | протягом виборчої кампанії | Соін А.В. – начальник відділу масових комунікацій апарату районної державної адміністрації |  |
|  | Скласти графік чергувань керівництва райдержадміністрації та графік виїзду автотранспорту у день проведення позачергових виборів Президента України | до 20 травня 2014 року | Чуйкова О.О. – начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації |  |

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                                    Т.Д.ОСТРОПІЛЕЦЬ

Чуйкова

Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від «28» березня 2014 року

№ 112

СКЛАД

районної робочої групи з питань сприяння органам місцевого самоврядування у здійсненні ними своїх повноважень на період підготовки та проведення  позачергових виборів Президента України

|  | МАЛИНІНА Тетяна Василівна | - | заступник голови районної державної адміністрації, голова районної робочої групи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОСТРОПІЛЕЦЬ Таміла Дмитрівна | - | керівник апарату районної державної адміністрації, заступник голови районної робочої групи |
|  | СТЕЦЕНКО Аліна Михайлівна | - | головний спеціаліст відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації, секретар районної робочої групи |
|  | АНДРЄЄВ Микола Олексійович | - | начальник цеху телекомунікаційних послуг № 10 Харківської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою) |
|  | БЕРЕЖНИЙ Роман Миколайович | - | начальник Дергачівського районного управління юстиції в Харківській області (за згодою) |
|  | БУЛГАКОВА Вікторія Анатоліївна | - | начальник відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації |
|  | ГРИШИН Віталій Володимирович | - | головний редактор комунального підприємства «Вісті Дергачівщини» Дергачівської районної ради Харківської області (за згодою) |
|  | ДОНЧАК Дмитро Юрійович | - | головний лікар комунального закладу охорони здоров’я районного територіального медичного об’єднання «Дергачівська центральна районна лікарня» (за згодою) |
|  | ДЗІГОВСЬКИЙ Олексій Дмитрович | - | заступник начальника управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації |
|  | ЖЕЛТОБРЮХ Вячеслав Вікторович | - | заступник голови районної ради (за згодою) |
|  | КАТРЕЧКО Тетяна Олександрівна | - | начальник відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації |
|  | КРИЖНИЙ Сергій Григорович | - | начальник відділу освіти райдержадміністрації |
|  | ПУРЕЙ Віталій Григорович | - | начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |
|  | СКЛЯРЕНКО Надія Миколаївна | - | начальник Архівного відділу райдержадміністрації |
|  | СОІН Аліна Віталіївна | - | начальник відділу масових комунікацій апарату райдержадміністрації |
|  | СОЛЯНИК Роман Юрійович | - | начальник Дергачівського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Харківській області (за згодою) |
|  | ШКРЕДОВА Ольга Миколаївна | - | завідувач сектору з питань оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та роботи з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації |
|  | ЧУЙКОВА Олена Олександрівна | - | начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації |
|  | ЧУПАХІН Василь Вікторович | - | заступник начальника Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області, начальник міліції громадської безпеки (за згодою) |
|  | ЦОМЕНКО Тетяна Анатоліївна | - | начальник загального відділу апарату райдержадміністрації |
|  | ЯРОВА Лариса Леонідівна | - | начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації |

Керівник апарату районної

державної адміністрації                             			      Т.Д.ОСТРОПІЛЕЦЬ

Чуйкова